รายงานประเมินราคา ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

การบริหารจัดการและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ และรายงานประเมินราคาประมาณการของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง

ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 4.7 และ 4.8

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)        จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และบำรุงรักษา ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS)

ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา จ.27/2566 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

จัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการจัดทำเอกสาร

| เวอร์ชั่น (Version) | วันที่เอกสาร (Revision Date) | ผู้จัดทำเอกสาร (Author) | คำอธิบายสิ่งที่แก้ไข (Description) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 7 กรกฎาคม 2566 | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |  |

สารบัญ

การประเมินราคาระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) จากผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์	4

ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร การบริหารจัดการและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ	12

รายงานประเมินราคาประมาณการของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง	18

# การประเมินราคาระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) จากผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์

เพื่อประเมินราคาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กฟภ. ได้ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้องที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี และเพื่อเชื่อมั่นได้ว่ามีผู้ประกอบการที่สามารถดำเนินการให้ กฟภ. หลังจากที่ได้จัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตงานเสร็จสิ้น ที่ปรึกษาจึงได้เชิญผู้ประกอบที่ที่มีความเหมาะสมมารับฟังคำชี้แจงข้อกำหนดขอบเขตงาน และขอความอนุเคราะห์จัดทำประมาณการราคา หรือ จัดทำใบเสนอราคาเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดแบ่งหมวดหมู่ ดังต่อไปนี้

- ค่าซอฟต์แวร์และสิทธิ์ในการใช้

- ค่าฮาร์ดแวร์เครื่องแม่ข่ายติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูล

- ค่าออกแบบและพัฒนาระบบ

- ค่าอิมพลิเมนต์ (install+migrate+integrate+training)

- ค่าสนับสนุนการใช้งานและบำรุงรักษา 5 ปี

- ค่าฮาร์ดแวร์สำหรับผู้ใช้งาน

- ค่าใช้จ่ายอื่น

ผลจากการดำเนินการดังกล่าว มีบริษัทผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) จำนวน 4 ราย แสดงความสนใจและให้ความร่วมมือในการประมาณการราคาโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ประเภทราคาที่ที่ปรึกษาได้กำหนดกรอบไว้ สรุปผลการประเมินราคาได้ดังต่อไปนี้

- บริษัท แพลท เนรา จำกัด

เสนอราคา “ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS)”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566

ราคารวมที่เสนอ : 	1,448,105,900.00 บาท

(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดดังภาพที่ 1 และ 2

ภาพที่  1 ใบเสนอราคา ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) ของ บริษัท แพลท เนรา จำกัด (1/2)

ภาพที่  2 ใบเสนอราคา ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) ของ บริษัท แพลท เนรา จำกัด (2/2)

- บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เสนอราคา “ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS)”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566

ราคารวมที่เสนอ : 	1,020,085,351.72 บาท

(หนึ่งพันยี่สิบล้านแปดหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

รายละเอียดดังภาพที่ 3

ภาพที่  3 ใบเสนอราคา ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) ของ

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- บริษัท พรีไซซ ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด

เสนอราคา “ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS)”

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566

ราคารวมที่เสนอ : 	905,750,000.00 บาท

(เก้าร้อยห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดดังภาพที่ 4

ภาพที่  4 ใบเสนอราคา ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) ของ

บริษัท พรีไซซ ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด

- บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด

เสนอราคา “ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS)”

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566

ราคารวมที่เสนอ : 	1,480,461,550.00 บาท

(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

รายละเอียดดังภาพที่ 5

ภาพที่  5 ใบเสนอราคา ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) ของ

บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด

สรุปราคาจากผู้แทนจำหน่าย ได้ดังตารางต่อไปนี้ (ราคา : บาท)

| รายการ |  | บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด | บริษัท พรีไซซ ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด | บริษัท แพลท เนรา จำกัด | บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าซอฟต์แวร์และสิทธิ์ | 428,200,000 | 325,250,000 | 939,000,000 | 330,318,800 |
| 2 | ค่าฮาร์ดแวร์เครื่องแม่ข่ายติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูล | 120,000,000 | 115,500,000 | 115,870,000 | 125,872,440 |
| 3 | ค่าออกแบบและพัฒนาระบบ | 154,726,500 | 125,000,000 | 110,320,000 | 126,000,000 |
| 4 | ค่าอิมพลิเมนต์ (install+migrate+integrate+ training) | 176,388,210 | 205,250,000 | 82,740,000 | 39,471,480 |
| 5 | ค่าสนับสนุนการใช้งานและบำรุงรักษา 5 ปี | 456,500,000 | 134,750,000 | 82,740,000 | 298,088,076 |
| 6 | ค่าฮาร์ดแวร์สำหรับผู้ใช้งาน | 48,000,000 | 22,700,000 | 22,700,000 | 24,000,000 |
| 7 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 10,000,000 |  |  | 9,600,000 |
| ราคารวม |  | 1,393,814,710 | 928,450,000 | 1,353,370,000 | 953,350,796 |

ที่ปรึกษาได้วิเคราะห์และพิจารณาราคาจากใบเสนอราคาของผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ราย จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณประมาณการราคาโดยเลือกราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด และราคาเฉลี่ย ของแต่ละรายการจากใบเสนอราคามาเพื่อใช้ประมวลผลราคาประเมิน สรุปประมาณการราคาจากที่ปรึกษาได้ดังตารางต่อไปนี้  (ราคา : บาท)

| รายการ |  | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | ราคาเฉลี่ย | ที่ปรึกษา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าซอฟต์แวร์และสิทธิ์ | 325,250,000 | 939,000,000 | 505,692,200 | 325,250,000 |
| 2 | ค่าฮาร์ดแวร์เครื่องแม่ข่ายติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูล | 115,500,000 | 125,872,440 | 119,310,610 | 119,310,610 |
| 3 | ค่าออกแบบและพัฒนาระบบ | 110,320,000 | 154,726,500 | 129,011,625 | 117,910,000 |
| 4 | ค่าอิมพลิเมนต์ (install+migrate+integrate+ training) | 39,471,480 | 205,250,000 | 125,962,423 | 225,000,000 |
| 5 | ค่าสนับสนุนการใช้งานและบำรุงรักษา 5 ปี | 82,740,000 | 456,500,000 | 243,019,519 | 243,019,519 |
| 6 | ค่าฮาร์ดแวร์สำหรับผู้ใช้งาน | 22,700,000 | 48,000,000 | 29,350,000 | 22,700,000 |
| 7 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 9,600,000 | 10,000,000 | 9,800,000 | 9,600,000 |
| ราคารวม |  | 705,581,480 | 1,939,348,940 | 1,162,146,377 | 1,062,790,129 |

ราคาประมาณการที่ที่ปรึกษาได้จากการประมวลผล ได้แก่ ราคา 1,062,790,129 บาท (หนึ่งพันหกสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

# ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร การบริหารจัดการและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

| รายการ |  | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | ราคาเฉลี่ย | ที่ปรึกษา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าออกแบบและพัฒนาระบบ | 110,320,000 | 154,726,500 | 129,011,625 | 117,910,000 |
| 2 | ค่าอิมพลิเมนต์ (install+migrate+integrate+ training) | 39,471,480 | 205,250,000 | 125,962,423 | 225,000,000 |
| 3 | ค่าสนับสนุนการใช้งานและบำรุงรักษา 5 ปี | 82,740,000 | 456,500,000 | 243,019,519 | 243,019,519 |
| ราคารวม |  | 232,531,480 | 816,476,500 | 497,993,567 | 585,929,519 |

ที่ปรึกษาประเมินราคาโดยวิเคราะห์จากใบเสนอราคาของผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ราย โดยวิเคราะห์จาก 3 รายการ ประกอบด้วย

1. ค่าออกแบบและพัฒนาระบบ

2. ค่าอิมพลิเมนต์

3. ค่าสนับสนุนการใช้งานและบำรุงรักษา 5 ปี

โดยที่ปรึกษาเลือกดึงข้อมูลราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด และราคาเฉลี่ย มาเพื่อใช้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายบุคลากรในโครงการ สรุปผลการวิเคราะห์ประมาณการราคาค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ที่ปรึกษาเสนอ ได้แก่ 585,929,519 บาท (ห้าร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)

การบริหารจัดการและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ภาพที่  6 แผนผังการบริหารจัดการและการดำเนินโครงการ

จากภาพที่ 6 อธิบายกระบวนการบริหารจัดการและรยะเวลาในการดำเนินโครงการ ได้ดังนี้

- ทบทวนความต้องการและออกแบบระบบงานและระบบเชื่อมโยงข้อมูล (Requirement Review and Design) ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน

  - ศึกษา ทบทวน ความต้องการข้อกำหนดซอฟต์แวร์และการเชื่อมโยงข้อมูล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อสรุปข้อกำหนดการพัฒนาระบบงานและระบบเชื่อมโยงข้อมูล

  - จัดทำข้อกำหนดการพัฒนาระบบงานและการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อขอความเห็นชอบจาก PEA

  - ออกแบบระบบงานและระบบเชื่อมโยงข้อมูล (System Design) เพื่อขอความเห็นชอบจาก PEA

- ดำเนินการพัฒนาระบบงานและระบบเชื่อมโยงข้อมูล (System Development and Installation) ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน

  - ดำเนินการพัฒนาระบบงานและระบบเชื่อมโยงข้อมูล (System Development)

  - ทดสอบระบบงานและระบบเชื่อมโยงข้อมูล ณ ผู้ผลิต (Factory Acceptance Test)

  - ติดตั้งระบบงานและระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ PEA (System Installation)

  - ทดสอบระบบงานและระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ PEA (Site Acceptance Test)

- ดำเนินการนำเข้าข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้อง (Data Migration and Integration) ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน

  - จัดทำแผนการนำเข้าข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความเห็นชอบจาก กฟภ.

  - ดำเนินการนำเข้าข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความพร้อมในการใช้งานระบบ (Training) ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน

  - จัดทำแผนการฝึกอบรม ขอความเห็นชอบจาก กฟภ.

  - ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความพร้อมในการใช้งานระบบ

- นำระบบออกใช้งานจริง (Go-Live) ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน

  - จัดแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงและแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำระบบออกใช้งานจริง

  - ดำเนินการสนับสนุนผู้ใช้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการนำระบบออกใช้งานจริง

  - ดำเนินการสนับสนุน การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การนำระบบออกใช้งานจริง

ระยะเวลาร่วมในการพัฒนาระบบ ทั้งสิ้น 24 เดือน

การสนับสนุนภายหลังการนำระบบออกใช้งาน มีระยะเวลา 5 ปี

ขอบเขตการดำเนินงานหลังการนำระบบออกใช้งานและการรับประกัน (Warranty)

- อับเดทซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อปิดจุดอ่อนหรือช่องโหว่ (Information System Vulnerability) ด้านความมั่นคงปลอดภัย

  - เมื่อซอฟต์แวร์มีการอับเดทเวอร์ชันใหม่ ที่ปรับปรุงให้ความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น ให้แจ้งให้ กฟภ. ทราบพร้อมแผนการอับเดทซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ ภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการอับเดทเวอร์ชันใหม่ เพื่อขอความเห็นชอบการอับเดทจาก กฟภ.

  - ดำเนินการอับเดทซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของ กฟภ. หรือให้มีผลกระทบการปฏิบัติน้อยที่สุด

  - จัดทำรายงานผลการอับเดทซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่

- แก้ไขข้อบกพร่องของระบบงานเพื่อให้ทำงานตามข้อกำหนดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

  - รวบรวมข้อบกพร่องของระบบงานที่ค้นพบจากการใช้งานระบบของผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  - วิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องของระบบงาน และจัดทำแนวทางวิธีการแก้ไขข้อพบพร่อง

  - ดำเนินการแก้ไขข้อพบพร่องของระบบงานเพื่อให้ทำงานตามข้อกำหนดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า

  - จัดทำรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบงาน

- จัดทำรายงานสถานะการใช้งานระบบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทบทวนการใช้งานเพื่อปรับปรุงในอนาคต

  - ออกแบบรายงานสถานะการใช้งานระบบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทบทวนการใช้งานเพื่อปรับปรุงในอนาคต โดยมีตัวอย่างหัวข้อรายงาน อาทิ เช่น

    - สถิติการใช้งานระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง OMS แยกตามมิติต่างๆ เช่น แยกตามฟังชันการใช้งาน แยกตามหน้าจอการใช้งาน แยกตามสำนักงานการไฟฟ้า แยกตามเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน     เป็นต้น

    - สถิติการบันทึกข้อมูลผิดพลาด บันทึกไม่ถูกต้อง บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน แยกตามมิติต่างๆ เช่น แยกตามฟังชันการใช้งาน แยกตามหน้าจอการใช้งาน แยกตามสำนักงานการไฟฟ้า แยกตามเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เป็นต้น

    - สถิติการใช้งานผิดขั้นตอน ไม่ครบขั้นตอน หรือลำดับขั้นตอนไม่ถูกต้อง แยกตามมิติต่างๆ เช่น แยกตามฟังชันการใช้งาน แยกตามหน้าจอการใช้งาน แยกตามสำนักงานการไฟฟ้า แยกตามเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เป็นต้น

  - จัดทำรายงานสถานะการใช้งาน เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ

- จัดประชุมทบทวนการใช้งานและอบรมการใช้งานระบบและแนวทางปรับปรุงในอนาคต

  - จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์รายงานสถานะการใช้งานระบบ พร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงในอนาคต อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

  - ดำเนินการจัดประชุมผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนการใช้งานและอบรมการใช้งานระบบ เน้นแนวทางการปรับปรุงในอนาคต อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รองรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 60 คน

- สนับสนุนการพัฒนาขยายผลการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์โดยการเชื่อมโยงผ่านระบบ API

  - เปิดช่องทางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปขยายผล พัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติมด้วยตนเอง ในรูปแบบ API ตามที่กำหนดในข้อกำหนดความต้องการด้านซอฟต์แวร์

  - ให้การสนับสนุนโดยการตอบคำถามและให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลผ่าน API ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ API สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศของตน นำข้อมูลไปขยายผลต่อยอดสนับสนุนการบริหารไฟฟ้าขัดข้องเพิ่มขึ้นในอนาคต

- สนับสนุนช่วยเหลือการใช้งานระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้องของเจ้าหน้าที่ในลักษณะ HELP DESK ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง

  - ผู้รับจ้างต้องจัดบุคลากร ในการสนับสนุนช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา การใช้งานระบบไฟฟ้าขัดข้องของเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ ทางโทรศัพท์ ในลักษณะ HELP DESK ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง

  - บุคลากรที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ โดยต้องสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างใกล้ชิดจากระยะทางไกล ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

# รายงานประเมินราคาประมาณการของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง

- ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และสิทธิการใช้งาน

| รายการ |  | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | ราคาเฉลี่ย | ที่ปรึกษา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าซอฟต์แวร์และสิทธิ์ | 325,250,000 | 939,000,000 | 505,692,200 | 325,250,000 |

ที่ปรึกษาประเมินราคาโดยวิเคราะห์จากใบเสนอราคาของผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ราย โดยวิเคราะห์จากราคาค่าซอฟต์แวร์และสิทธิ์ โดยที่ปรึกษาเลือกดึงข้อมูลราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด และราคาเฉลี่ย มาเพื่อใช้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และสิทธิการใช้งานในโครงการ สรุปผลการวิเคราะห์ประมาณการราคาค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และสิทธิการใช้งานที่ที่ปรึกษาเสนอ ได้แก่ 325,250,000 บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

- ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์

| รายการ |  | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | ราคาเฉลี่ย | ที่ปรึกษา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าฮาร์ดแวร์เครื่องแม่ข่ายติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูล | 115,500,000 | 125,872,440 | 119,310,610 | 119,310,610 |
| 2 | ค่าฮาร์ดแวร์สำหรับผู้ใช้งาน | 22,700,000 | 48,000,000 | 29,350,000 | 22,700,000 |
| ราคารวม |  | 138,200,000 | 173,872,440 | 148,660,610 | 142,010,610 |

ที่ปรึกษาประเมินราคาโดยวิเคราะห์จากใบเสนอราคาของผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ราย โดยวิเคราะห์จาก 2 รายการ ได้แก่

- ค่าฮาร์ดแวร์เครื่องแม่ข่ายติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูล

- ค่าฮาร์ดแวร์สำหรับผู้ใช้งาน

โดยที่ปรึกษาเลือกดึงข้อมูลราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด และราคาเฉลี่ย มาเพื่อใช้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์ในโครงการ สรุปผลการวิเคราะห์ประมาณการราคาค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์ที่ที่ปรึกษาเสนอ ได้แก่ 142,010,610,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งหมื่นหกร้อยสิบบาทถ้วน)